|  | Helsinški Parlament Građana (hCa) Tuzla Helsinki Citizens' Assembly (hCa) Tuzla Omladinski resursni centar Tuzla Youth Resource Center Tuzla Hadži Bakirbega Tuzlića 1, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina Tel/fax: ++387 35 258 077 e-mail: hcatuzla@bih.net.ba, orctuzla@bih.net.ba |  |
| --- | --- | --- |

BOND

NETWORKING FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

Analiza Logičkog Okvira

Šta je analiza logičkog okvira? LFA

Log Frame (poznatiji kao Projektni okvir) je alat za planiranje i upravljanje razvoja projekta. Izgleda kao tabela (ili okvir) i predstavlja informacije o ključnim komponentama projekta na čist, logički i sistematičan način. Log Frame model je razvijen u USA i od tada je usvojen i prilagođen za upotrebu od strane mnogih donatora uključujući i odjel za međunarodni razvoj.

Log Frame u standardnom formatu uključuje:

- Šta će projekat ostvariti?

- Koje će se aktivnosti sprovesti da bi se postigao njegov učinak i  njegova svrha?

- Koja sredstva su potrebna?

- Koji su potencijalni problemi koji mogu uticati na uspjeh projekta?

- Kako će se progres i krajnji uspjeh projekta mjeriti i verificirati?

Zašto koristiti LFA?

LFA je način opisa projekta na logičan način:

- Dobro dizajniran

- Objektivno opisan

- Može se evaulirati

- Jasno struktuiran

Zato što ga većina donatora preferira.

LFA može biti koristan alat i u planiranju i u monitoringu a i evaluaciji menadžmenta razvojnih projekta. To nije jedini alat za planiranje niti bi se trebalo smatrati kao jedini, ali njegovo korištenje pospješuje za čisto i specifično razmišljanje o projektnim ciljevima koje treba postići i kako ih postići, te naglašava one aspekte od kojih uspjeh projekta zavisi.

LFA također pruža koristan rezime informisanja projektnog osoblja, donatora, korisnika i nosioca projekta. Kako se projektne prilike mjenjaju vjerovatno će trebati o ovim promjenama razmisliti, ali i svi uključeni u projekat bi trebali biti na vrijeme informisani.

Šta je tako zastrašujuće u korištenju LFA?

Možda zato što smo vrlo svjesni složenosti razvoja projekta teško je povjerovati da se projekat može reducirati na jednu ili dvije strane A4 formata. Zapamtite da logički okvir ne treba pokazivati svaki detalj projekta niti treba da ograničava obim projekta. On je jednostavno pogodan logički prikaz ključnih faktora projekta.

ŠTA ZNAČI ŽARGON?

Neke od terminologija uključene u LFA mogu izgledati zastrašujuće i zbunjujuće. Neka vas to ne obeshrabri. Zapamtite da su cilj, svrha, učinak i aktivnosti u stvari ciljevi, ali na različitom nivou projektne hijerarhije. Svaki donator koristi drugačiju terminologiju, ali logički okviri su u principu svi isti. Možete naići na sljedeće termine:

Narativni izvještaj: Cilj, svrha, učinak i aktivnosti projekta opisane u lijevoj  koloni logičkog okvira.

Cilj: Krajnji rezultat kojem treba da doprinese vaš projekat – učinak projekta: Dominacija Bosne i Hercegovine u košarci.

Svrha: Promjena koja će se desiti ako je učinak projekta postignut – efekat projekta: Bosna i Hercegovina osvaja zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 2018.

Učinci: Specifični rezultati projektnih aktivnosti – Rezultati koji se koriste kao pokazatelji onoga šta je postignuto u različitim fazama tokom realizacije projekta: Odabrani članovi tima po (datumu), Tim u punoj formi po (datumu) itd.

Aktivnosti: Stvarni zadaci koji proizvode željene učinke: Razvoj rasporeda treninga, pronalaženje mjesta za treninge, javna kampanja za regrutovanje članova tima.

Indikatori: Također upućuju na mjerne ili objektivno verifikovane indikatore, kvantitativne ili kvalitativne načine mjerenja napretka i projektnih rezultata, svrhe i ciljeva koji su postignuti:

1. Članovi tima mogu istrčati X metara za X sekundi;

2. Četverogodišnji raspored treninga, budžet i rezultati su razvijeni i usaglašeni od strane X, itd.

Načini verifikacije: su informacije ili podaci koji su potrebni da bi se procijenio napredak nasuprot indikatora i njihovih izvora:

1. Izvještaj timskog doktora o fizičkoj spremnosti;

2. Raspored napisan i odobren od trenera, članova tima i timskog doktora.

Pretpostavke: Vanjski faktori koji utiču na projekat i rad projektnog menadžmenta i na koje se može malo uticati i koji treba da su prisutni da bi se omogućio prelazak na sljedeći nivo LFA; Tim Bosne i Hercegovine se kvalifikuje za igre. Sale zadovoljavaju kriterije Olimpijskog komiteta.

Super cilj: Dugoročni rezultati kontinuiranih dostignuća projektnog cilja: Manje države se vide kao ozbiljni konkurenti u košarci.

Inputi: Koji materijali, oprema, finansijski i ljudski resursi su potrebni da se provedu projektne aktivnosti: finansiranje, treneri, lopte, dresovi, medicinski savjetnik, itd.

KO BI TREBAO BITI UKLJUČEN?

Realnost finansiranja projektnog prijedloga i kompletiranje Log okvira znači da službenik u BiH pokušava sumirati projektnu šemu za finansiranje aplikacije. Međutim, ako se pravilno koristi kao alat za planiranje LFA bi se trebao razviti ponajprije od ljudi koji su uključeni u projekat i projektnu implementaciju, ili ljudi koji će biti projektni koordinatori ili partnerske organizacije. Projektni detalji se mogu lakše razviti iz Log okvira nego iz nečega drugog.

Pisanje Log okvira u BiH nije obavezujuće (ne mora se učestvovati u njegovom pisanju), što je dovelo do kritika za korištenje ovog alata za planiranje. Idealno je da se razvija tokom perioda planiranja gdje se uključujući pristupi mogu sprovesti kasnije u razvoju Log frame-a. Projektne prednosti se ne mogu lako identifikovati sa LFA konceptom, one moraju biti u mogućnosti da identifikuju kritične faktore za uspjeh projekta kao i najodgovarajuće indikatore progresa. Na ovaj način tehnike uključivanja se mogu koristiti za informisanje LFA.

Log okvir također može pružiti vodič o tome koje se informacije moraju skupiti kroz proces uključivanja i može li se poboljšati kombinovanjem učinaka ili drugih alata za planiranje kao što su društvena mapiranja, nivo standarda, problemi i ciljevi.

Ako Log frame treba napisati, prilagoditi ili promijeniti u BiH, najvažnije je poslati detaljne informacije ljudima koji su na terenu, partnerima i drugim važnim nosiocima projekta. Input u Log okvir treba da bude timsko nastojanje i to koliko god je to moguće.

Ako niste osoba koja je bliska projektu, važno je da vas angažuju u  razvoj Log okvira.

Uvijek imajte na umu sljedeće:

- Koji uticaj će imati ciljevi i indikatori na njihov rad (tima)?

- Šta je realno ostvarivo?

- Da li će oni imati dovoljno vremena da sakupe informacije koje se tražite od njih?

- Da li su pretpostavke koje vi imate realne njima?

- Da li ste potpuno svjesni njihovih radnih uslova?

ŠTA MI TREBA DA BI NAPRAVIO LOGIČKI OKVIR?

- Mnogo papira (flipčarti)

- Olovke, brisači, stikeri, da se možete prilagoditi napretku

- Prostorija za neometan rad

- Po mogućnosti neko ko će diskutovati i davati povratne informacije

- Što je moguće više informacija o planiranom projektu

SADA, GDJE DA POČNEM?

Mnogi ljudi smatraju da je korisno početi sa razvijanjem stabla problema. Pokušaj identifikovati koji je stvarni problem kojim se projekat treba baviti i napiši ga na sredinu papira. Zatim razmotri direktne uzroke problema i napiši ih u horizontalnoj liniji ispod navedenog problema.

Zatim, ponovi proces za svaki od njih u horizontalnoj liniji i nastavi proces po potrebi.

Svi navodi se moraju staviti u negativni kontekst. Ovo će vam dati drvo problema u kojem se odnos uzroka i efekata vodi sa dna prema vrhu. Takođe se može raditi naviše, od originalnog problema, identifikujući njegov efekat.

Mijenjanjem svake navedene riječi u pozitivni kontekst će dovesti do promjene „Drveta problema“ u „Objektivno drvo“. Nakon toga treba odlučiti da li je originalni problem još uvijek glavni fokus (cilj) projekta. Ovo sada može biti više ili niže na Objektivnom drvetu.

Kada ste donijeli odluku, svrha, učinci i aktivnosti bi se trebali prezentovati u sljedeće tri horizontalne linije Objektivnog drveta. Vjerovatno će biti potrebno odlučiti šta će biti uključeno u ovoj fazi, jer projekat treba da bude one veličine sa kojom se može raditi.

Ključ kompletiranja Log okvira je korištenje informacija dobivenih iz Objektivnog drveta i trebate:

- Početi od vrha i radite prema dole.

Kolona ciljeva – šta će projekat postići?

- Mislite lateralno.

Kako se progres projekta može mjeriti nasuprot njegovim ciljevima?

- Osvrnite se na podršku.

Koje se pretpostavke trebaju uključiti i šta su njihove implikacije?

Figura 1: A Logički Okvir (DFID model)

Preuzeto iz DFID-ovog „Vodiča za humanitarnu podršku“, maj 1997

| Ciljevi | Mjerni Indikator | Sredstva Verifikacije | Važne Pretpostavke |
| --- | --- | --- | --- |
| Cilj: Širi problem kojem će projekat pomoći u rješavanju. | Kvantitativni načini mjerenja ili kvalitativni načini procjene vremenski postignutih ciljeva. | Metode efektivnih troškova i izvora da bi se kvantifikovali ili procjenili indikatori. | (Cilj za Super cilj) Vanjski faktori potrebni za održive dugoročne ciljeve |
| Svrha: Trenutni uticaj na projektno područje ili ciljne grupe, promjena ili korist koji se mogu ostvariti projektom. | Kvantitativni načini mjerenja ili kvalitativni načini procjene vremenski postignute svrhe. | Metode efektivnih troškova i izvora da bi se kvantifikovali ili procijenili indikatori. | (Svrha ka cilju) Vanjski uslovi potrebni za postizanje svrhe projekta da bi se doprinijelo postizanju projektnog cilja |
| Učinak: Ovo su specifično uručljivi rezultati očekivani od projekta radi postizanja svrhe. | Kvantitativni načini mjerenja ili kvalitativni načini procjene vremenski postignutih učinaka. | Metoda efektivnih troškova i izvora da bi se procijenili indikatori. | (Učinci ka svrsi) Faktori iz projektne kontrole koji ako su prisutni, mogu ograničiti progres učinka ka postizanju svrhe |
| Aktivnosti: Ovo su zadaci koji se trebaju uraditi da bi se postigli rezultati. | Inputi: Ovo je sažetak projekta. | Finasijski izvještaj kako je dogovoreno po grantu. | (aktivnostima prema učincima) Faktori iz projektne kontrole koji ako su prisutni mogu ograničiti progres aktivnostima ka postizanju rezultata. |

DFID opisuje Logički okvir kao «oruđe koje pomaže dizajnerima projekta da misle logički o tome šta projekat pokušava postići (svrha), koje stvari projekat treba da uradi da postigne rezultate i šta treba da se uradi da se proizvedu ovi rezultati (aktivnosti). Svrha projekta sa stajališta DFID jeste služenje ciljevima na višem nivou (cilj).

NAPOMENA: Dva polja u centru «Aktivnosti» se ne koriste kao mjereni indikatori i kao sredstava verifikacije jer se progres i uspjeh aktivnosti mjeri nivoom rezultata. Zapamtite, aktivnosti se provode radi postizanja rezultata. Ova «rezervna» polja se mogu koristiti da bi se pružile dodatne korisne informacije kao što su Inputi i Budžetni zahtjevi.

TRI FAZE USPJEHA:

PRVA FAZA - OD VRHA PREMA DNU (ciljevi)

DRUGA FAZA - POPREČNI RAD (MJERLJIVI INDIKATORI I SREDSTVA VERIFIKACIJE)

TREĆA FAZA - OD DNA PREMA VRHU (PRETPOSTAVKE)

PRVA FAZA – OD VRHA PREMA DNU (CILJEVI)

1. CILJ

Počevši od vrha i koristeći informacije iz Drveta Ciljeva razmotrite glavni cilj projekta. Koje pitanje ili problem projekat želi da naglasi? Cilj može biti iznad mogućnosti projekta. Kojem krajnjem cilju projekat želi da doprinese? Ovo bi trebalo da bude kao kratka izjava ili sažetak.

Primjer:

Povećanje pismenosti među mladim ljudima u ruralnim područjima BiH.

2. SVRHA

Koje konačne rezultate želite postići? Ovo je svrha projekta i ovo bi trebalo biti kratko i jasno.

Primjer:

Prisustvo na nastavi i pismenost djece od 6 do 14 godina u ruralnim područjima BiH je povećano.

3. UČINCI

Koji se određeni rezultati trebaju postići radi ostvarivanja svrhe projekta? Može biti više rezultata:

Primjer

Nastavnici su usvojili i izvježbali pet novih jezika. Nastava se odvija u vrijeme kada djeca ne moraju raditi kućne poslove. Informativne sesije o korisnosti pismenosti za porodice sa djecom školskog uzrasta.

4. AKTIVNOSTI

Načini listu aktivnosti koje su potrebne da bi se postigli ovi rezultati. Može ih biti više za svaki rezultat. Izjave trebaju biti kratke sa naglaskom svake sprovedene akcije.

Primjer

Održati javnu kampanju (u nekoj regiji) radi regrutovanja nastavnika za jezike. Dogovoriti se i organizovati proces odabira i vremenski raspored za regrutovanje nastavnika koji uključuje postojeće nastavničko osoblje. Održati trenining za nove nastavnike koji će pokrivati pristup, običaje, ciljeve, potencijalne probleme uz održavanje informativnih sesija uz zabilješke i troškove. Organizovati odgovarajući smještaj za nastavnike u svakom selu prije njihovog dolaska. Planiranje i održavanje sastanaka u svakom selu za porodice sa djecom školskog uzrasta radi demonstriranja korisnosti pismenosti.

5. SREDSTVA

Kada se od vas zahtjeva dodatna informacija pružite je. Informacije, recimo, mogu biti vezane za sredstva koja su potrebna za provođenje ovih aktivnosti. Ponovo ih može biti više za za svaku aktivnost i to pomaže da se provede svaka aktivnost pojedinačno, sa spiskom potrebnih inputa (resursi, oprema, alati, ljudi). Grupirajte sredstva i svako pojedinačno navedite da ih ne bi ponavljali. Ovo može zahtijevati sažetak projektnog budžeta.

Primjer

Budžet, prostor za treninge, smještaj, podrška postojećem nastavničkom osoblju, materijali za nastavu, transport do sela, projekt koordinator/radnik na terenu itd.

DRUGA FAZA – ŠIRI RAD

(MJERLJIVI INDIKATORI I SREDSTVA VERIFIKACIJE)

Kako radite na svakom koraku vaših ciljeva razmislite o tome:

- Kako se učinci i aktivnosti mogu mjeriti?

- Koji se indikatori koriste za mjerenje uspjeha?

- Koje informacije su potrebne, i kako ih sakupiti?

- Koji problemi, prepreke i barijere  se mogu pojaviti i usporiti progres projekta?

- Kako se njihov uticaj može smanjiti?

6. INDIKATORI

Počevši od vrha ili dna hijerarhije vaših ciljeva, počnite raditi logički okvir, identificirajte indikatore za mjerenje vašeg progresa. Indikatori treba da definišu KKV: kvalitet, kvantitet i vrijeme:

Kvalitet – vrsta (priroda) promjene

Kvantitet – lepeza (veličina) promjena; koliko, koji,...

Vrijeme -  Do kada se promjene trebaju desiti.

Postoje dvije vrste indikatora koje trebate koristiti:

Indikatori procesa koji mjere opseg koji ste postigli u vašim zadanim ciljevima

Primjer

Koliko djece pohađa školu u određenom vremenu

Indikatori uticaja koji pomažu u monitoringu uspjeha i uticaja vašeg rada.

Primjer

Koliko je djece u određeno vrijeme prošlo test pismenosti

U dodatku indikatori mogu biti:

Direktni

Primjer

Broj djece koji idu u školu

Nedirektni (poznatiji kao mekši)

Primjer

Veći broj posuđenih knjiga iz biblioteke – što pokazuje da više djece čita knjige, što ukazuje na veću pismenost.

Primjeri

Korištenje Indikatora po nivoima korisnosti:

Prisustvo djece od 6 do 14 godina u školi se povećalo za 200% u 4 godine, 90% istog godišta (u određenoj regiji) iz ruralnih dijelova BiH su stekli određeni nivo pismenosti u 4 godine.

Korištenje Indikatora za nivo učinka

Pet jezičkih nastavnika regrutovano i trenirano do nekog datuma. Održavanje najmanje dva predavanja u svim školama u vrijeme kada djeca ne treba da rade kućne poslove. Najmanje tri informativne sesije za porodice sa djecom školskog uzrasta o važnosti pismenosti.

7. IZVORI INFORMACIJA

Sljedeće što trebate pokušati izraditi su sredstva verifikacije za svaki indikator. Koje ćete informacije trebati, i odakle ih možete sakupiti?

Da li projektno osoblje ili neko drugi treba da vodi zabilješke ili mogu dobiti informaciju sa neke druge strane? Uzmite u obzir i implikacije troškova ako ih ima i ubacite to u projektni budžet.

Ne isključujte angedotske dokaze (mišljenja projektnih korisnika) ako je to najodgovarajući izvor informacija, ali zapamtite da donatori mogu biti sumnjičavi prema ovakvim dokazima i kasnije ćete morati dokazati svoje tvrdnje.

Napomena:

Ako ste zbunjeni oko indikatora – ne paničite. Identificiranje indikatora zahtjeva praksu. Pokušajte pronaći mentora sa više iskustva koji će vam pomoći ili pređite na pregled sredstava verifikacije – razmišljajući koje informacije trebate i kako ih dobiti, i to vam može pomoći definirati koji indikatori bi trebali biti. Ako dobijete dugu listu mogućih indikatora pokušajte je suziti na listu esencijalnih.

TREĆA FAZA – OD DOLE PREMA GORE (PRETPOSTAVKE)

8. VANJSKI FAKTORI

Koji vanjski faktori (van vaše kontrole) bi mogli uticati na uspjeh vašeg projekta ili spriječiti rad na napretku? Oni mogu biti klimatski, politički, ekonomski, itd. ali oni trebaju biti realni (mogući) rizici a ne lista svega što može poći po zlu.

Razmišljajući od dna vašeg logičkog okvira, uzmite u obzir  ako je svaka pretpostavka tačna,  da li će biti moguće preći na sljedeću fazu projekta.

Primjer

Padat će dosta kiše tako da djeca ne moraju ponovo saditi usjeve i to ih neće spriječiti da pohađaju nastavu.

I/ili Regrutovan je dovoljan broj nastavnika koji govore lokalni dijalekt.

I/ili Konflikt iz susjedne regije se ne širi tako da hitne potrebe ne preovladavaju nad obrazovanjem.

9. DUPLA PROVJERA

Prateći završavanje vašeg Log okvira, pređite ga od dna prema gore i provjerite logičnosti:

- Da li će inputi i aktivnosti jasno voditi do rezultata potrebnih da bi se ostvarila svrha i doprinijelo ciljevima?

- Da li će indikatori i sredstva verifikacije efektivno mjeriti napredak projekta?

- Da li su pretpostavke razumne ili pokazuju nivo nekog rizika, što upućuje da se projekat neće pomjeriti sa mjesta i da se neće završiti (najgora pretpostavka)?

- Da li je projektno osoblje predano ciljevima i indikatorima i da li ih vide kao realne i ostvarive?

- Da li postoje neke promjene koje se mogu uraditi a koje će učiniti projekat praktičnim?

10. ZAPIŠITE

Kada je Log okvir provjeren (i ponovo provjeren) i ako je stvarno logičan i predstavlja projekat otkucajte ga na A4 formatu.

U ovom trenutku važniji nosioci su trebali imati priliku da doprinesu i da se slože sa  kompletnim Log okvirom.

11. OSTATI INFORMISAN

Još niste završili?! Zapamtite da je LFA fleksibilan alat za planiranje, menadžment, monitoring i izvještavanje projekta. Kako projekat napreduje i situacija se mijenja, vratite se Log okviru i revidirajte ga prema tome. Usaglasite ove promjene sa donatorom i drugim nosiocima i informišite ih sve tako da znaju šta se dešava tokom sprovođenja projekta kao i njegovog budućeg pravca.

O BONDU

BOND je mreža sa preko 270 NVO-a iz Velike Britanije koji rade na međunarodnom razvoju i razvoju obrazovanja.

BOND ima za cilj da poboljša ponudu i učešće iz Velike Britanije i Evrope u međunarodnom razvoju, smanjenju globalnog siromaštva i unapređenju ljudskih prava.

Ova serija sa upustvima ima za cilj da pruži korisne informacije za različite teme razvojnog sektora. Ovo izdanje također pruža određenu listu resursa za one koji su željni nekih daljnjih istraživanja određenih tema.

Izjava: BOND knjižica sa upustvima ima za cilj da ohrabri dobru praksu kroz praktične savjete, zbog toga BOND ne može da preuzme odgovornost za sve moguće rezultate koji se dobiju korištenjem informacija iz ove serije Knjižice sa upustvima.

Napomena

Ove knjižica je napravljena na LFA treningu u organizaciji BOND-a od strane:

- Laurence Taylor (bivši predavač na Studijama razvoja na Selly Oak koledžu), 37 Yardley Wood Road, Moseley, Birmingham B13 9JA

- Neil Thin, Odjeljenje za Driuštvenu Antropologiju Univerziteta Edinburg, Adam Ferguson Building, George Square, Edinburgh EH8 9LL

- John Sartain, Tamarind Asocijacija, Trebeck Hall, Bishop's Drive, Southwell, Nottinghampshire NG25 0JP